### УТВЕРЖДЕН

распоряжением

председателя

Контрольно-счетной палаты

Добрянского городского округа

от 28.05.2020 № 08

Стандарт организации деятельности

«Планирование работы Контрольно-счетной палаты Добрянского городского округа»

- Общие положения

  - Стандарт организации деятельности (СОД) «Планирование работы Контрольно-счетной палаты Добрянского городского округа» (далее – Стандарт) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Добрянского городского округа (далее – Положение о КСП ДГО), Регламентом Контрольно-счетной палаты Добрянского городского округа (далее – Регламент).

  - Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 12.05.2012 № 21К(854)).

  - При разработке настоящего Стандарта использован типовой стандарт организации деятельности «Планирование работы контрольно-счетного органа муниципального образования», утвержденный решением Президиума Союза МКСО (протокол заседания Президиума Союза МКСО от 19.12.2012 № 5(31)).

  - Целью Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Контрольно-счетной палаты Добрянского городского округа (далее – КСП ДГО) для обеспечения эффективной организации осуществления внешнего финансового контроля, а также обеспечения выполнения КСП ДГО законодательно установленных полномочий.

  - Задачами настоящего Стандарта являются:

- определение целей, задач и принципов планирования в работе КСП ДГО;

- установление порядка формирования и утверждения годового плана работы КСП ДГО;

- определение требований к форме, структуре и содержанию плана работы КСП ДГО;

- установление порядка корректировки и контроля исполнения плана работы КСП ДГО.

1.6. Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности КСП ДГО.

1.7. Целью планирования является обеспечение эффективности и производительности работы КСП ДГО.

1.8. Задачами планирования являются:

- определение приоритетных направлений деятельности КСП ДГО и концепций работы по направлениям ее деятельности;

- формирование и утверждение плана работы КСП ДГО.

1.9. Планирование должно основываться на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

- непрерывности планирования;

- комплексности планирования (по всем видам и направлениям деятельности КСП ДГО);

- рациональности распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций КСП ДГО;

- периодичности проведения мероприятий на объектах контроля.

- координации плана работы КСП ДГО с планами деятельности других органов финансового контроля (по возможности).

1.10. Планирование должно обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых КСП ДГО, а также эффективность использования трудовых, материальных, временных, информационных и иных ресурсов.

- План работы Контрольно-счетной палаты Добрянского городского округа

  - План работы КСП ДГО формируется и утверждается на очередной календарный год.

  - План КСП ДГО определяет перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к проведению КСП ДГО в очередном году. Указанный план утверждается распоряжением председателя КСП ДГО.

  - План работы КСП ДГО формируется исходя из необходимости обеспечения всех полномочий контрольно-счетного органа, предусмотренных действующим законодательством, всестороннего системного контроля за исполнением бюджета Добрянского городского округа и соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим Добрянскому городскому округу.

- Формирование и утверждение плана работы Контрольно-счетной палаты Добрянского городского округа

  - Формирование и утверждение плана работы КСП ДГО осуществляется с учетом соответствующих нормативных правовых актов, Положения о КСП ДГО, Регламента, настоящего Стандарта.

  - Формирование Плана работы КСП ДГО на год включает осуществление следующих действий:

- подготовку предложений в проект Плана работы КСП ДГО на соответствующий год (далее – проект годового плана);

- составление проекта годового плана;

- рассмотрение проекта годового плана и его утверждение.

3.4. Подготовка предложений в проект годового плана работы по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятия осуществляется председателем, начальником управления по организации и проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (далее – начальник управления) и аудиторами КСП ДГО.

3.5. Обязательному включению в годовой план работы КСП ДГО (в случае их соответствия федеральному законодательству, законодательству Пермского края и муниципальным правовым актам Добрянского городского округа) подлежат:

- предложения и запросы главы городского округа – главы администрации Добрянского городского округа;

- поручения Думы Добрянского городского округа.

3.6. План работы КСП ДГО формируется в следующем порядке:

3.6.1. Направляются запросы в Думу Добрянского городского округа, главе городского округа – главе администрации Добрянского городского округа, прокуратуру г. Добрянки, Отдел МВД России по Добрянскому району о предоставлении поручении и предложений по включению в план работы КСП ДГО контрольных и экспертно-аналитических мероприятий при необходимости.

Запросы, в целях получения поручений и предложений по включению в план работы, оформляются начальником управления КСП ДГО и направляются в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому.

3.6.2. С учетом поступивших поручений и предложений председателем КСП ДГО, начальником управления и аудиторами осуществляется подготовка предложений по включению в план работы КСП ДГО контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках полномочий КСП ДГО.

Предложения формируются с отражением следующих показателей:

- вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое), его наименование;

- объекты контроля, планируемые к проверке;

- ответственные за исполнение;

- проверяемые периоды;

- сроки проведения;

- обоснования для включения мероприятия в план с указанием рисков в рассматриваемой сфере формирования и использования средств бюджета округа, муниципальной собственности и /или деятельности объектов мероприятия, которые потенциально могут приводить к негативным последствиям;

- объем средств, стоимость имущества городского округа, подлежащих контролю.

Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиям КСП ДГО, установленным действующим законодательством и содержать следующие сведения:

- метод контрольной или экспертно-аналитической деятельности (проверка, обследование, финансовая экспертиза, анализ и др.);

- предмет мероприятия (что именно контролируется (проверяется, анализируется и др.).

Например, проверка целевого использования средств бюджета округа на реализацию мероприятий муниципальной программы «…».

При описании объектов контроля указывается наименование объектов, подлежащих контролю в ходе мероприятия.

Выбор тем мероприятий и объектов контроля должен быть обоснован по следующим критериям:

- соответствие темы мероприятия полномочиям КСП ДГО;

- значимость темы мероприятия;

- объем бюджетных средств, стоимость имущества городского округа, подлежащих контролю в данной сфере и/или используемых объектами контроля (учитывая наличие информации);

- сроки и результаты проведения предыдущих контрольных мероприятий в данной сфере и/или на данных объектах (сроки проведения предшествующих мероприятий указываются в обязательном порядке).

При выборе объекта либо темы контрольного или экспертно-аналитического мероприятия приоритет отдается объектам и/или темам контроля, неохваченными проверками в течение последних двух и более лет.

Проверки на объектах контроля могут проводиться в целях осуществления проверок полноты исполнения представлений (предписаний), устранения нарушений и реализации предложений по результатам предыдущих проверок.

Данная норма не распространяется на проведение внешней проверки, а также на случаи, когда проверка осуществляется в рамках проведения контрольного мероприятия в отношении вышестоящего главного распорядителя бюджетных средств, встречной проверки по отдельным вопросам использования бюджетных средств.

Планирование срока проведения каждого мероприятия должно базироваться на сроках выполнения определенных процедур на каждом этапе исполнения мероприятия, установленных соответствующим Стандартом внешнего муниципального финансового контроля.

3.7. Сформированные предложения о включении мероприятий в проект Плана работы КСП ДГО представляются аудиторами начальнику управления в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому году, для обобщения и формирования проекта Плана работы КСП ДГО на планируемый год.

Предложение оформляется в соответствии с типовой формой согласно приложению 1 к настоящему Стандарту.

3.8. Начальник управления в течение 2 рабочих дней после получения предложений в проект Плана работы КСП ДГО, рассматривает поступившие предложения, обсуждает их с председателем КСП ДГО, обобщает все поступившие предложения и формирует проект Плана работы КСП ДГО.

3.9. Формирование плана работы КСП ДГО осуществляется с учетом следующего:

3.9.1. Проект Плана работы КСП ДГО должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним и создавал условия для качественного исполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

3.9.2. Обязательному включению в План работы КСП ДГО подлежат поручения Думы Добрянского городского округа, предложения главы городского округа – главы администрации Добрянского городского округа.

3.9.3. Обязательному рассмотрению при формировании Плана работы КСП ДГО подлежат обращения прокуратуры г. Добрянки, Отдела МВД России по Добрянскому району, Контрольно-счетной палаты Пермского края.

3.9.4. В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Добрянском городском округе, в План работы КСП ДГО с 1 марта по 30 апреля планируемого периода включается внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета округа.

3.9.5. При необходимости проведения контрольных мероприятий на одном объекте по нескольким вопросам и направлениям деятельности КСП ДГО указанные контрольные мероприятия могут объединяться в одно комплексное мероприятие.

3.9.6. При определении перечня мероприятий и сроков их реализации по возможности осуществляется координация Плана работы КСП ДГО с планами работы других органов финансового контроля.

3.10. Проект Плана работы КСП ДГО должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним (с учетом трудовых, материальных, временных ресурсов) и создавал условия для качественного исполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

3.11. Сформированный начальником управления проект Плана работы КСП ДГО в срок до 15 декабря года, предшествующего планируемому году, направляется председателю КСП ДГО.

3.12. Председатель КСП ДГО в срок до 25 декабря года, предшествующего планируемому году, рассматривает проект Плана работы КСП ДГО, вносит в него (при необходимости) уточнения и изменения и принимает решение о его утверждении.

3.14. План работы КСП ДГО утверждается распоряжением председателя КСП ДГО до 30 декабря года, предшествующего планируемому году, и размещается на странице КСП ДГО официального сайта администрации Добрянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

- Форма, структура и содержание плана работы Контрольно-счетной палаты Добрянского городского округа

  - План работы КСП ДГО включает контрольные, экспертно-аналитические и иные мероприятия с указанием сроков их проведения и ответственных исполнителей. Форма плана работы КСП ДГО приведена в приложении к настоящему Стандарту.

  - Наименование разделов и мероприятий плана работы КСП ДГО на год должны отражать осуществление контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности, а также мероприятий по обеспечению деятельности КСП ДГО.

  - В графе «Наименование мероприятия» отражаются наименования планируемых мероприятий с указанием метода осуществления муниципального финансового контроля по контрольным мероприятиям (аудит, проверка, ревизия) и экспертно-аналитическим мероприятиям (экспертиза, анализ, мониторинг и обследование), объекта мероприятия и проверяемого периода.

  - В плане работы КСП ДГО в графе «Срок проведения мероприятия» указывается месяц начала и месяц окончания мероприятия.

  - В графе «Ответственные за проведение мероприятия» фамилия, инициалы, должность ответственных лиц.

- Внесение изменений в план работы Контрольно-счетной палаты Добрянского городского округа

  - Предложения по внесению изменений в план работы КСП ДГО могут вноситься в случаях:

- изменения федерального законодательства или законодательства Пермского края, нормативных правовых актов Добрянского городского округа;

- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия;

- обращений Думы Добрянского городского округа;

- реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

- отвлечения сотрудников КСП ДГО, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия;

- возникновение проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие организационных штатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников КСП ДГО, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками;

- поступления поручений от прокуратуры города Добрянки;

- поступления в текущем году предложений и запросов главы городского округа – главы администрации Добрянского городского округа, поручений Думы Добрянского городского округа по изменению плана работы КСП ДГО.

При подготовке предложений об изменении плана работы КСП ДГО необходимо исходить из минимизации его корректировки.

  - Изменение плана работы КСП ДГО может осуществляться в виде:

- изменения наименования мероприятия;

- изменения перечня объектов контроля;

- изменения сроков проведения мероприятия;

- изменения состава/должностных лиц, ответственных за проведение мероприятия;

- исключения мероприятий из плана;

- включения дополнительных мероприятий в план.

5.3. Предложения и запросы главы городского округа - главы администрации Добрянского городского округа, поручения Думы Добрянского городского округа по внесению изменений в план работы КСП ДГО рассматриваются в 10-дневный срок со дня поступления в порядке, предусмотренном для его утверждения, и случае соответствия федеральному законодательству, законодательству Пермского края и нормативным правовым актам Добрянского городского округа, включаются в план работы КСП ДГО на соответствующий год.

В случае не включения в План работы КСП ДГО предложений и запросов главы городского округа - главы администрации Добрянского городского округа, поручений Думы Добрянского городского округа, в их адрес направляется мотивированный ответ.

5.4. Предложения о внесении изменений в План работы КСП ДГО направляются сотрудником КСП ДГО на имя председателя КСП ДГО по форме, согласно приложению 3 к настоящему Стандарту, с обязательным согласованием с начальником управления.

Предложение о внесении изменений в План работы КСП ДГО должно иметь обоснование, предусмотренное пунктом 3.6.2. настоящего Стандарта.

5.5. Уточненный план работы КСП ДГО размещается на странице КСП ДГО официального сайта администрации Добрянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения годового плана работы Контрольно-счетной палаты Добрянского городского округа

6.1. Основной задачей контроля исполнения плана работы КСП ДГО является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения предусмотренных мероприятий.

6.2. Контроль исполнения мероприятий, включенных в годовой план работы КСП ДГО осуществляет начальник управления КСП ДГО.

Приложение 1

к Стандарту организации деятельности

Контрольно-счетной палаты

Добрянского городского округа СОД 01/01

Предложение

о включении контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в план работы Контрольно-счетной палаты Добрянского городского округа

на __________год

(составляется отдельно для каждого мероприятия)

1. Наименование контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия __________________________________________________________________

2. Объектами контроля являются______________________________________

__________________________________________________________________

(указывается наименование объектов контроля)

3. Выбор темы контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия осуществлен на основе следующих критериев:

3.1. Обоснование темы контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия:_______________________________________________________

(дается характеристика важности данной темы)

3.2. Объем проверяемых средств бюджета округа составит________ тыс. руб.

3.3. Контрольное (экспертно-аналитическое) мероприятие по данной теме (на данных объектах) в предшествующий период___________________________

__________________________________________________________________

(указывается проводилось или не проводилось; если проводилось, то указывается год проведения, а также степень реализации его результатов объектами контроля:

- выполнены полностью;

- выполнены частично;

- не выполнены;

- в стадии выполнения.)

4. Срок исполнения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия:_______________________________________________________

_______________________                           ______________________________

(подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Стандарту организации деятельности

Контрольно-счетной палаты

Добрянского городского округа СОД 01/01

Утверждаю

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Добрянского городского округа

___________ (____________)

(подпись)         (расшифровка)

«___»___________20__ г.

ПЛАН

работы Контрольно-счетной палаты Добрянского городского округа

на 20___ год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект контроля | Срок проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия | Основание для включения мероприятия в план | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольные мероприятия |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертно-аналитические мероприятия |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Методологическое обеспечение деятельности КСП ДГО |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Организационная работа |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Стандарту организации деятельности

Контрольно-счетной палаты

Добрянского городского округа СОД 01/01

Предложение

о внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты Добрянского городского округа

на __________год

Прошу внести следующие изменения в План работы Контрольно-счетной палаты Добрянского городского округа на 20___ год: (далее, в зависимости от характера и количества предлагаемых изменений, формулируется одно или несколько предложений о внесении изменений в план)

1. ___________________________________________________________

(в данном пункте указывается форма предлагаемых изменений в соответствии с п. Стандарта, с наименованием мероприятия в отношении которого предлагаются изменения, исключение его из плана, либо предлагаемого к включению в план)

2. Изменения предлагаются в связи с _____________________________

(дается обоснование предлагаемых изменений)

__________________________                             ___________________________

(подпись)                                                                    (расшифровка подписи)